校属各单位（部门）10 月份工作完成情况

| 部门 | 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 责任人 | 参与人 | 协助单位 | 完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 已完成 | 部分完成 | 未完成及其原因 |
| 外语系 | 1 | 上好新生第一堂课的相关准备工作 | 10月7号前 | 朱芙蓉 | 相关教师 |  | 已完成 |  |  |
|  | 2 | 青年教师教学比武 | 10月30号前 | 朱芙蓉 | 刘立群/各教研室主任 |  |  |  | 推迟至12月 |
|  | 3 | 新生教学计划的制定 | 10月7号前 | 朱芙蓉 | 各教研室主任 |  | 已完成 |  |  |
|  | 4 | 大学生英语演讲比赛的多场模拟赛 | 10月20前 | 朱芙蓉 | 外语系演讲团队 |  | 已完成 |  |  |
|  | 5 | 湖南省大学生英语演讲比赛 | 10月22-24号 | 朱芙蓉 | 外语系演讲团队 | 教务处 | 已完成 |  |  |
|  | 6 | 外聘教师的试讲（2人） | 10月30号前 | 朱芙蓉 | 黄敏 | 人事处 教务处 |  |  | 推迟至11月 |
|  | 7 | 2015级非英语专业学生课程考试改革方案的制定 | 10月15号前 | 朱芙蓉 | 黄敏 | 考试中心 | 已完成 |  |  |
|  | 8 | 2012级英语专业毕业实习工作安排 | 2015.10.22 | 周巧红卿逸豪 | 彭惠芬、带队老师 | 教务处 | 已完成 |  | 教育实习（6个队） 商务实习（3个队） |
|  | 9 | 2012级英语专业第一批商务实习工作的检查与实习成绩的评定（7.20-10.31） | 10月31日 | 周巧红卿逸豪 | 彭惠芬、万正发、曾妍 |  | 已完成 |  |  |
|  | 10 | 2012级毕业论文写作讲座（二） | 10月10日 | 周巧红 | 卿逸豪、 彭惠芬 |  | 已完成 |  |  |
|  | 11 | 2012级英语专业毕业论文第一批开题答辩 | 10月21日 | 卿逸豪 | 彭惠芬、蔣坎帅、万正发 |  | 已完成 |  |  |
|  | 12 | 2014-2015学年度实验室教学工作评比的迎评准备工作 | 10月31日 | 卿逸豪 | 禹碧容、刘立群、陈军 | 教务处 | 已完成 |  |  |
|  | 13 | 讲座：英国访学专题 | 10月29日 | 万维群 | 卿逸豪、 彭惠芬 | 科技处 | 已完成 |  |  |
|  | 14 | 国际商务综合实训室的筹建 | 10月底 | 卿逸豪 | 禹碧容 | 教务处 国资处 |  | 部分完成（场地原老旧设备已报废，等待学校招标） |  |
|  | 15 | 大学英语新视野教材配套软件教学平台UNIPUS的创建 | 10月19日 | 卿逸豪 | 禹碧容 | 教务处 国资处 |  | 部分完成（服务器已申购，等待学校招标） |  |
|  | 16 | 四六级CET考试CD播放录音机的申购（20台） | 10月底 | 卿逸豪 | 禹碧容 | 教务处 国资处 |  |  | 未完成（购置方案已取消） |
|  | 17 | 语音室的维修与耗材的购置 | 10月31日 | 卿逸豪 | 禹碧容 | 教务处 基建处 国资处 | 已完成 |  |  |
|  | 18 | 团校培训 | 10月 | 刘莉 | 龙立平、阳青、肖婷 |  | 已完成 |  |  |
|  | 19 | 助学金 | 10月 | 刘莉 | 龙立平、阳青、肖婷 |  | 已完成 |  |  |
|  | 20 | 催缴学费 | 10月底 | 刘莉 | 龙立平、阳青、肖婷 |  |  | 部分完成 |  |
|  | 21 | 下半年发展党员的前期工作 | 10月底 | 胡瑾 | 刘莉、各支部书记 |  | 已完成 |  |  |
|  | 22 | 去长沙理工大学调研大学英语改革 | 10月16号 | 周巧红 | 系领导 |  | 已完成（新增项） |  |  |
|  | 23 | 与娄底职业技术学院外语系进行教学研讨：英语专业教育方向毕业设计方案、教育方向课程设置 | 10月13日 | 卿逸豪 禹逸群 | 其他系领导、英语教研室老师 |  | 已完成（新增项） |  |  |